## Feuil1
Planning projet 2048
N° | Tâche : | Durée (en h) : | Commencée le : | Devrait être terminée le : | Terminée le : | Fait par : | Respect du délai :
1 | Diagramme de cas d'utilisation | 3 | 09.01.2017 | 06.02.2017 | 13.02.2017 | Sophie
2 | Diagramme de classes | 2 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | 16.01.2017 | Sophie
3 | Diagramme d'interaction | 3 | 09.01.2017 | 06.02.2017 | 13.02.2017 | Sophie
4 | Création d'un répertoire via GitHub | 0.5 | 09.01.2017 | 09.01.2017 | 09.01.2017 | Sophie, Maud
5 | Création du Trello | 0.5 | 09.01.2017 | 09.01.2017 | 09.01.2017 | Sophie, Maud
6 | Retour sur le jeu en solo via la console : décision de le garder ou non | 2 | 15.01.2017 | 30.01.2017 | 23.01.2017 | Tout le monde
7 | Jeu en solo avec interface graphique au clavier | 6 | 30.01.2017 | 13.02.2017 | 26.03.2017 | Thomas
8 | Affichage fluide de l'interface à l'aide de Threads | 6 | 13.02.2017 | 27.02.2017 | abandonné | Sophie, Thomas
9 | Aide d'une I.A. pour le prochain coup | 10 | 21.04.2017 | 17.04.2017 | 23.04.2017 | Thomas
10 | Partie jouée intégralement par l'I.A., avec possibilité d'interruption | 6 | 23.04.2017 | 24.02.2017 | 23.04.2017 | Thomas
11 | Sérialisation | 4 | 06.02.2017 | 06.03.2017 | 20.04.2017 | Sophie, Thomas
12 | Possibilité de voir son classement parmi les joueurs | 2 | 21.04.2017 | 25.04.2017 | 21.04.2017 | Thomas
13 | Jeu multi-joueurs | 12 | XXX | 24.04.2017 | XXX | XXX
14 | Mise en place de la documentation de l'application | 3 | 10.04.2017 | 25.04.2017 | 24.04.2017 | Maud
15 | Recette informatique | 2 | 10.02.2017 | 25.04.2017 | 25.04.2018 | Maud
16 | Transformation du code source en JAR exécutable | 2 | 25.04.2019 | 25.04.2017 | 25.04.2019 | Thomas
17 | Support de présentation pour la soutenance | 1 |  | 28.04.2017 |  | Sophie, Maud
|  |  | Délai respecté | Délai dépassé | Non fait